## Slide 1
Comment réinventer les outils de la loi de 2002 avec l’accueil participatif
01/10/2024

## Slide 2: Introduction à la Démarche
Création du Livret d'Accueil Vidéo :
  Transformer le livret d'accueil en plusieurs vidéos courtes,
  Identifier les thématiques prioritaires au regard des attentes des usagers et co-construire ensemble le livret d’accueil.
Avantages et Perspectives
  Facilité l'accès aux informations pour les personnes âgées avec des difficultés de lecture,
  Un regard « Usagers » plus qu’institutionnel sur l’établissement,
  Possibilités de diffusion large et d’accès pour les proches.

## Slide 3: Le processus de création
Une démarche intergénérationnelle, inclusive et participative:
  Un projet en collaboration avec l’atelier Vidéo de l’IME Ma Campagne,
  Participation des résidents dans le processus de création.
Les étapes clefs:
  Choix des thématiques et co-construction des contenus
  Réalisations des séquences de tournage
  Séances de visionnage et de montage des vidéos thématiques

## Slide 4: Calendrier du projet
  Notification en octobre 2023 pour une durée de 18 mois
  1ère réunion préparatoire le 13/11/2023
  1ère rencontre Usagers/IME le 04/12/2023
  De décembre 2023 à février 2024: Rencontres choix des thématiques
  De février 2024 à juillet 2024: Réalisation des prises de vue
  De août 2024 à décembre 2024: Réalisation des scénarii, et tournage des interviews
  Janvier 2024: Visionnage et montage des vidéos
  Février 2024: Rendus finaux