## Acquisition_Renouvellement
PLANNING D'ACQUISITION OU DE RENOUVELLEMENT DE LA SOLUTION DUI
| Année 1 | [47 empty] | Année 2
Jalon | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6 |  |  |  | Mois 7 |  |  |  | Mois 8 |  |  |  | Mois 9 |  |  |  | Mois 10 |  |  |  | Mois 11 |  |  |  | Mois 12 |  |  |  | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6 |  |  |  | Mois 7 |  |  |  | Mois 8 |  |  |  | Mois 9 |  |  |  | Mois 10 |  |  |  | Mois 11 |  |  |  | Mois 12
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Pilotage du projet
Comité de pilotage stratégique au niveau groupe | bar: Mois 3 S4; Mois 6 S4; Mois 9 S4; Mois 12 S4
Comité de pilotage opérationnel au niveau goupe | bar: Mois 1 S1; Mois 2 S1; Mois 3 S1; Mois 4 S1; Mois 5 S1; Mois 6 S1; Mois 7 S1; Mois 8 S1; Mois 9 S1; Mois 10 S1; Mois 11 S1; Mois 12 S1
Autre instance du projet … | bar: Mois 1 S1
Définition et choix de la solution | bar: Mois 1 S1
Identification des besoins | bar: Mois 1 S1
Formalisation du cahier des charges | bar: Mois 1 S1
Consultation, étude des offres et short-list | bar: Mois 1 S1
Choix et contractualisation | bar: Mois 1 S1
Autre ... | bar: Mois 1 S1
Initialisation | bar: Mois 1 S1
Définition du macro-plannig | bar: Mois 1 S1
Identification et organisation des acteurs du projet | bar: Mois 1 S1
Cadrage et lancement du projet au niveau groupe | bar: Mois 1 S1
Cadrage et lancement du projet au niveau établissement | bar: Mois 1 S1
Autre ... | bar: Mois 1 S1
Etude et préparation | bar: Mois 1 S1
Audit existant technique et fonctionnel | bar: Mois 1 S1
Installation des infrastructures système et réseau | bar: Mois 1 S1
Installation des logiciels | bar: Mois 1 S1
Etude et mise en œuvre du paramétrage fonctionnel | bar: Mois 1 S1
Formation ​des référents (administrateurs techniques, fonctionnels, etc.) | bar: Mois 1 S1
Etude et conception des interfaces (intégration à l'existant) | bar: Mois 1 S1
Etude de la reprise des données | bar: Mois 1 S1
Autre ... | bar: Mois 1 S1
Pré-production | bar: Mois 1 S1
Tests et recette des environnements techniques | bar: Mois 1 S1
Tests et validation des aspects fonctionnels (paramétrages) | bar: Mois 1 S1
Tests et validation des interfaces | bar: Mois 1 S1
Tests et validation de la reprise de données | bar: Mois 1 S1
Autres… | bar: Mois 1 S1
Production | bar: Mois 1 S1
Reprise des données en environnement de production | bar: Mois 1 S1
Démarrage en production​ | bar: Mois 1 S1
Formation des utilisateurs | bar: Mois 1 S1
Assistance utilisateurs | bar: Mois 1 S1
Autres… | bar: Mois 1 S1
Service régulier | bar: Mois 1 S1
Vérification de service régulier | bar: Mois 1 S1
Bilan et communication de fin projet​ | bar: Mois 1 S1

## Mise en conformité
PLANNING DE MISE EN CONFORMITE DE LA SOLUTION DUI
| Année 1 | [47 empty] | Année 2
Jalon | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6 |  |  |  | Mois 7 |  |  |  | Mois 8 |  |  |  | Mois 9 |  |  |  | Mois 10 |  |  |  | Mois 11 |  |  |  | Mois 12 |  |  |  | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6 |  |  |  | Mois 7 |  |  |  | Mois 8 |  |  |  | Mois 9 |  |  |  | Mois 10 |  |  |  | Mois 11 |  |  |  | Mois 12
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Pilotage du projet
Comité de pilotage stratégique au niveau groupe | bar: Mois 3 S4; Mois 6 S4; Mois 9 S4; Mois 12 S4
Comité de pilotage opérationnel au niveau goupe | bar: Mois 1 S1; Mois 2 S1; Mois 3 S1; Mois 4 S1; Mois 5 S1; Mois 6 S1; Mois 7 S1; Mois 8 S1; Mois 9 S1; Mois 10 S1; Mois 11 S1; Mois 12 S1
Autre instance du projet … | bar: Mois 1 S1
Définition et choix des nouvelles infrastructures | bar: Mois 1 S1
Identification des besoins en infrastructures système et réseau | bar: Mois 1 S1
Formalisation du cahier des charges | bar: Mois 1 S1
Contractualisation | bar: Mois 1 S1
Autre ... | bar: Mois 1 S1
Etude et préparation | bar: Mois 1 S1
Installation des nouvelles infrastructures système et réseau | bar: Mois 1 S1
Installation des nouvelles versions logicielles | bar: Mois 1 S1
Etude et mise en œuvre du paramétrage des nouvelles versions logicielles | bar: Mois 1 S1
Formation ​des référents (administrateurs techniques, fonctionnels, etc.) | bar: Mois 1 S1
Etude et conception des nouveaux interfaces (intégration à l'existant) | bar: Mois 1 S1
Autre ... | bar: Mois 1 S1
Pré-production | bar: Mois 1 S1
Tests et recette des environnements techniques | bar: Mois 1 S1
Tests et validation des aspects fonctionnels (paramétrages) | bar: Mois 1 S1
Tests et validation des interfaces | bar: Mois 1 S1
Autres… | bar: Mois 1 S1
Production | bar: Mois 1 S1
Démarrage production​ | bar: Mois 1 S1
Formation des utilisateurs | bar: Mois 1 S1
Assistance utilisateurs | bar: Mois 1 S1
Autres… | bar: Mois 1 S1
Service régulier | bar: Mois 1 S1
Vérification de service régulier | bar: Mois 1 S1
Bilan et communication de fin projet​ | bar: Mois 1 S1

## Conduite du changement
PLANNING DE MISE EN CONFORMITE DE LA SOLUTION DUI
| Année 1 | [47 empty] | Année 2
Jalon | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6 |  |  |  | Mois 7 |  |  |  | Mois 8 |  |  |  | Mois 9 |  |  |  | Mois 10 |  |  |  | Mois 11 |  |  |  | Mois 12 |  |  |  | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6 |  |  |  | Mois 7 |  |  |  | Mois 8 |  |  |  | Mois 9 |  |  |  | Mois 10 |  |  |  | Mois 11 |  |  |  | Mois 12
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Communication générales sur le projet (Directions et utilisateurs) | bar: Mois 1 S1
Communication 1 (à préciser) | bar: Mois 1 S1
Communication 2 (à préciser) | bar: Mois 1 S1
Communication 3 (à préciser) | bar: Mois 1 S1
… | bar: Mois 1 S1
Communication sur l'avancement du projet | bar: Mois 1 S1
Communication 1 (à préciser) | bar: Mois 1 S1
Communication 2 (à préciser) | bar: Mois 1 S1
Communication 3 (à préciser) | bar: Mois 1 S1
… | bar: Mois 1 S1
Présentation de la solution aux utilisateurs | bar: Mois 1 S1
Mise en place d'un environnement de présentation de la solution | bar: Mois 1 S1
Organisation des sessions de présentation | bar: Mois 1 S1
Session de présentation 1 | bar: Mois 1 S1
Session de présentation 2 | bar: Mois 1 S1
Session de présentation 3 | bar: Mois 1 S1
Session de présentation 4 | bar: Mois 1 S1
… | bar: Mois 1 S1
Formation | bar: Mois 1 S1
Formation des référents techniques | bar: Mois 1 S1
Formation des référents fonctionnels | bar: Mois 1 S1
Formations des formateurs utilisateurs | bar: Mois 1 S1
Formation des utilisateurs - groupe 1 (à préciser) | bar: Mois 1 S1
Formation des utilisateurs - groupe 2 (à préciser) | bar: Mois 1 S1
Formation des utilisateurs - groupe 3 (à préciser) | bar: Mois 1 S1
… | bar: Mois 1 S1
Moyens et organisation du partage d'expérience | bar: Mois 1 S1
Définition des moyens et de l'organisation du partage d'expérience | bar: Mois 1 S1
Elaboration et mise en place du moyen 1 (à préciser) | bar: Mois 1 S1
Elaboration et mise en place du moyen 2 (à préciser) | bar: Mois 1 S1
Elaboration et mise en place du moyen 3 (à préciser) | bar: Mois 1 S1
… | bar: Mois 1 S1
Organisation et réalisation de l'évènement 1 (à préciser) | bar: Mois 1 S1
Organisation et réalisation de l'évènement 2 (à préciser) | bar: Mois 1 S1
Organisation et réalisation de l'évènement 3 (à préciser) | bar: Mois 1 S1
… | bar: Mois 1 S1
Autre … | bar: Mois 1 S1
… | bar: Mois 1 S1
… | bar: Mois 1 S1

## Déploiement_Macro
DEPLOIEMENT SUR LES SITES PILOTES ET GENERALISATION
| Année 1 | [47 empty] | Année 2
Jalon | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6 |  |  |  | Mois 7 |  |  |  | Mois 8 |  |  |  | Mois 9 |  |  |  | Mois 10 |  |  |  | Mois 11 |  |  |  | Mois 12 |  |  |  | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6 |  |  |  | Mois 7 |  |  |  | Mois 8 |  |  |  | Mois 9 |  |  |  | Mois 10 |  |  |  | Mois 11 |  |  |  | Mois 12
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Etablissements pilotes | bar: Mois 1 S1
Pilote 1 | bar: Mois 1 S1
Pilote 2 | bar: Mois 1 S1
Pilote 3 | bar: Mois 1 S1
… | bar: Mois 1 S1
Généralisation (autres établissements) | bar: Mois 1 S1
Etablissement ou groupe d'établissements 1 | bar: Mois 1 S1
Etablissement ou groupe d'établissements 2 | bar: Mois 1 S1
Etablissement ou groupe d'établissements 3 | bar: Mois 1 S1
Etablissement ou groupe d'établissements 4 | bar: Mois 1 S1
Etablissement ou groupe d'établissements 5 | bar: Mois 1 S1
… | bar: Mois 1 S1